Zápisnica

zo zasadnutia Rady Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

dňa 7.2.2017 v Bratislave

___________________________________________________________________________

Program:

- Regionálne kluby

- Workshop pre žiakov SŠ organizovaný v partnerstve s EUROPE DIRECT v Nitre

- Informácie oVeľtrhu „Kam na vysokú“ a zabezpečenie JobExpo – apríl 2017

- Letná škola kariérového poradenstva

- Príprava projektu ERAZMUS +

- 2 % dane

- Rôzne

___________________________________________________________________________

1. Regionálne kluby

Martin Martinkovič pripravil návrh tém, ktorými by sa mohli regionálne kluby zaoberať, Štefan Grajcár trochu upraví pravidlá fungovania RK.

Tomáš Šprlák navrhol na základe komunikácie s Luciou Dítětovou z  Treximy témy prvých RK v roku 2017: využitie portálu ISTP a NP KompozyT-u v kariérovom poradenstve, ktoré následne Rada odsúhlasila.

Realizácia RK marec – apríl 2017

V druhej polovici februára Martin Martinkovič osloví členov Združenia, kto má záujem zastrešiť RK vo svojom meste a okolí.

2. Workshop pre stredoškolákov – „Cestujem za prácou a vzdelaním“ - organizovaný v meste Nitra v spolupráci s európskym informačným centrom EUROPE DIRECT

pracovný materiál pripraví Zuzka Gališinová v spolupráci so zástupcom EUROPE DIRECT s termínom do 20.2.2017

3.  a/ aprílové JoBExpo  - do 17.2.2017 je potrebné odovzdať Ústrediu PSVR zoznam workshopov a prednášok, ktoré je Združenie schopné pokryť

Štefan Grajcár pošle výzvu všetkým členom Združenia s možnosťou zapojiť sa do realizácie individuálnych poradenstiev alebo prednášok s termínom zaslania krátkej anotácie aktivity do 15.2.2017.

b/ veľtrh „Kam na vysokú“ - ako odborný garant tohto podujatia Združenie získalo 600 eur odmeny.

Návrh: odpustiť členský príspevok na rok 2017 riadnemu členovi Združenia, Tomáš Šprlák pripraví informáciu o hlasovaní per rolam

Termín: ihneď

4. Letná škola kariérového poradenstva

prvé myšlienky: realizácia jún-júl 2017, víkendový pobyt pre cca 20 záujemcov, úloha pre všetkých členov je porozmýšľať nad programom a nad hosťami, ktorí by zdieľali svoje skúsenosti a ponúkli nové informácie z oblasti KP.

Členovia Rady si zašlú prvé nápady možných účastníkov: do 24.2.2017

Prítomná Ildikó Hanuliaková prejavila záujem o účasť (predstavenie konkrétnych metód kariérovej výchovy v školách).

5. aktivity a partneri Združenia v pripravovanom projekte Erazmus+

Doplnenie plánovaných výstupov projektu o O4

- O1: "Hodnotiaci štandard" kariérového poradcu (vychádzal by z existujúcich profilov NSP a slúžil prípadne ako podklad pre NSK)

- O2: Štandard kvality pre kariérové poradenstvo (proces KP, organizácia, kontext, ciele)

- O3: Rámec rozvoja kvality pre poskytovanie kariérového poradenstva pre organizácie (cyklus analýza - plánovanie - implementácie - hodnotenie)

- O4: Vzdelávací program pre kariérových poradcov

- O5: Proces overovania/certifikovania kvality poradcov a organizácií (skúšobná komisia/auditor a proces skúšky/auditu, vytvorenie labelu...)

Doplnenie nejakej formy "pilotného testovania" ako benefit pre členov napr:

- vyškolenie, preskúšanie a certifikácia x členov fyzických osôb

- príprava na audit a audit x členov právnických osôb

Dĺžka projektu: 23 mesiacov

6. 2 % dane – túto informáciu zašle Tomáš Šprlák všetkým členom Združenia

Termín: ihneď

7. Rôzne

- Štefan Grajcár pripraví článok do newslettera IAVG, Tomáš Šprlák pripraví prihlášku do tejto asociácie

- Štefan Grajcár pripraví súhrnnú informáciu o veľtrhu „Kam na vysokú“

- Lenka Martinkovičová osloví priateľku – právničku ohľadne používania licencií cc aj v súlade s materiálom, ktorý pripravila Zuzka Gališinová

- do najbližšieho newslettera Združenia – do konca februára 2017 pripraví Štefan Grajcár recenziu knihy Hlava 20 od mladých autorov Juraj Gagu a Andreja Krúpu.

- podľa výsledku hlasovania per-rolam o návrhu odpustenia členského príspevku členovi Združenia za aktívnu prácu na niektorom z veľtrhov, Lenka Martinkovičová pošle členom  výzva na zaplatenie členského príspevku

- Tomáš Šprlák pripraví infomail k výberovému konaniu (tajomník / projektový manažér ZKPRK) a odošle na schválenie Rade  (február 2017)

- Tomáš Šprlák pripraví na schválenie model univerzálnych vizitiek „ZKPRK“ (predseda na prvej strane, na druhej všeobecný kontakt ZKPRK s možnosťou dopísať vlastné meno/kontakt)

V Nitre dňa 10. februára 2017

Zapísali: Zuzka Gališinová a Tomáš Šprlák